## 管理项目知识
序号 | 项目名称 | 描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 备注
1 | 项目启动 | 确定项目目标和范围 | 张三 | 2024-01-01 | 2024-01-05 | 已完成
2 | 需求分析 | 收集和分析项目需求 | 李四 | 2024-01-06 | 2024-01-15 | 进行中 | 需重点关注
3 | 方案设计 | 制定项目实施方案 | 王五 | 2024-01-16 | 2024-01-25 | 未开始
4 | 开发实施 | 按照方案进行开发 | 赵六 | 2024-01-26 | 2024-02-28 | 未开始
5 | 测试验收 | 进行系统测试和验收 | 孙七 | 2024-03-01 | 2024-03-10 | 未开始
6 | 上线部署 | 部署到生产环境 | 周八 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 未开始
7 | 项目收尾 | 总结和归档 | 吴九 | 2024-03-16 | 2024-03-20 | 未开始
8 | 维护支持 | 提供后续维护 | 郑十 | 2024-03-21 | 2024-06-30 | 未开始

## 汇总
项目汇总
总项目数
已完成
进行中
未开始